# EAP / WBS — Estrutura Analítica do Projeto

Viajero – Plataforma Inteligente de Planejamento de Viagens

Projeto Interdisciplinar III — Bacharelado em Sistemas de Informação
FHO – Fundação Hermínio Ometto · 2026
Ferramenta utilizada: draw.io (diagrams.net)

# 1. Objetivo do documento

Este documento apresenta a Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS) do Viajero, elaborada a partir do Termo de Abertura do Projeto (TAP). A EAP decompõe todo o escopo do projeto em entregas e pacotes de trabalho menores, seguindo a regra dos 100%: tudo o que está na EAP faz parte do projeto e o que não está não faz.

A estrutura foi dividida em 7 entregas principais, alinhadas aos marcos M1 a M6 definidos na TAP, e desdobrada em 39 pacotes de trabalho. Ao final, o Dicionário da EAP detalha cada uma das 7 entregas principais.

# 2. Equipe do projeto

| Integrante | Função |
| --- | --- |
| Davi Aldivino Marques | Product Owner |
| Danillo Gustavo Monteiro | Arquiteto de Software e DBA |
| Felipe Henrique da Silva | Engenheiro de IA e Dados |
| Felipe Kenzo Ogaçawara Sunakozawa | Desenvolvedor Frontend e UX |
| Yuri Chryst Oliveira Vieira | Desenvolvedor Backend (IA) |
| Giovanna Perissoto Jürgensen | QA / Scrum Master |
| Prof. Me. Camilo César Perucci | Orientador |

# 3. Diagrama da EAP / WBS

EAP do projeto Viajero — 7 entregas principais e 39 pacotes de trabalho. Arquivo editável: EAP-Viajero.drawio (abrir em app.diagrams.net).

# 4. EAP em formato de lista

Mesma estrutura do diagrama, em texto, para facilitar a conferência.

1. Gerenciamento do Projeto

1.1  Termo de Abertura (TAP)

1.2  Plano do Projeto e EAP

1.3  Cerimônias Scrum (Sprints 1 a 9)

1.4  Monitoramento de Riscos e Mudanças

1.5  Relatórios de Acompanhamento

2. Requisitos e Análise

2.1  Elicitação de Requisitos

2.2  Documento de Visão

2.3  Especificação de Requisitos (RF e RNF)

2.4  Contagem de Pontos de Função (208 PFA)

2.5  Protótipos de Baixa Fidelidade

3. Arquitetura e Banco de Dados

3.1  Modelo Conceitual e Lógico

3.2  Modelo Físico (26 tabelas) e Carga Inicial

3.3  Definição da Arquitetura RESTful

3.4  Configuração de Ambiente e Repositório

3.5  Padrões de Segurança e LGPD

4. Backend e Integrações de IA

4.1  Autenticação e Contas (RF01)

4.2  DNA do Viajante (RF02)

4.3  Busca e Cadastro de Destinos (RF03)

4.4  Motor de Geração de Roteiros por IA (RF04 e RF06)

4.5  Personalização, Favoritos e Compartilhamento (RF05 e RF07)

4.6  Avaliações e Ranking de Roteiros (RF08)

4.7  Integração Firecrawl (Carga de Dados)

5. Frontend Web

5.1  Design System e Protótipo de Alta Fidelidade

5.2  Telas de Autenticação e Onboarding

5.3  Telas de Perfil e DNA do Viajante

5.4  Telas de Busca e Destinos

5.5  Telas de Roteiro e Compartilhamento

5.6  Home, Favoritos e Avaliações

5.7  Responsividade e Usabilidade (RNF03 e RNF04)

6. Testes e Qualidade

6.1  Plano de Testes

6.2  Testes Unitários e de Integração

6.3  Testes de Aceitação dos Requisitos

6.4  Testes de Desempenho (menos de 15 s)

6.5  Correção de Defeitos

7. Homologação e Encerramento

7.1  Deploy em Ambiente de Homologação

7.2  Documentação Final e Manual do Usuário

7.3  Apresentação à Banca da FHO

7.4  Termo de Aceite e Encerramento

7.5  Lições Aprendidas

# 5. Dicionário da EAP

O dicionário abaixo detalha cada uma das 7 entregas principais da EAP. A soma dos pacotes fecha exatamente as 416 horas e os R$ 12.480,00 previstos na TAP.

## 1 – Gerenciamento do Projeto

| Empresa: FHO – Fundação Hermínio Ometto |  |
| --- | --- |
| Nome do Projeto: Viajero – Plataforma Inteligente de Planejamento de Viagens |  |
| Dicionário de EAP |  |
| Elaborado por: Davi Aldivino Marques (Product Owner) | Data: 01/09/2026 |
| Aprovado por: Prof. Me. Camilo César Perucci (Orientador) | Versão: 1.0 |
| Numero da EAP: 1 – Gerenciamento do Projeto |  |
| Descrição do Produto: Documentos de gestão do projeto: TAP, EAP, planejamento das sprints, relatórios de acompanhamento e registro de riscos. |  |
| Critérios de Aceitação do Produto: TAP e EAP aprovados pelo orientador; as 9 sprints registradas com ata; registro de riscos atualizado a cada sprint. |  |
| Descrição do Trabalho: Elaborar a TAP e a EAP, conduzir as cerimônias Scrum (planning, daily, review e retrospectiva) das sprints 1 a 9, monitorar riscos e mudanças e emitir os relatórios de acompanhamento. |  |
| Responsável: Giovanna Perissoto Jürgensen (Scrum Master) |  |
| Recursos necessários / alocados: Scrum Master com apoio dos 6 integrantes; Trello/Jira, Google Workspace e draw.io. |  |
| Riscos Identificados e respostas planejadas: Baixa disponibilidade da equipe por causa do calendário acadêmico. Resposta: sprints de 2 semanas com escopo reduzido e replanejamento na retrospectiva. |  |
| Orçamento: 48 horas — R$ 1.440,00 |  |
| Data para Início: 18/08/2026 |  |
| Data para Fim: 12/02/2027 |  |
| Duração: 6 meses (atividade contínua) |  |
| Dependência com outras atividades: Nenhuma. É o pacote que abre o projeto e acompanha todos os demais. |  |
| Aquisições planejadas: Nenhuma. Todas as ferramentas de gestão são usadas em plano gratuito. |  |
| Informações necessárias: Calendário acadêmico do PI III e disponibilidade semanal de cada integrante. |  |

## 2 – Requisitos e Análise

| Empresa: FHO – Fundação Hermínio Ometto |  |
| --- | --- |
| Nome do Projeto: Viajero – Plataforma Inteligente de Planejamento de Viagens |  |
| Dicionário de EAP |  |
| Elaborado por: Davi Aldivino Marques (Product Owner) | Data: 01/09/2026 |
| Aprovado por: Prof. Me. Camilo César Perucci (Orientador) | Versão: 1.0 |
| Numero da EAP: 2 – Requisitos e Análise |  |
| Descrição do Produto: Documento de Visão, Especificação de Requisitos (RF01 a RF14 e RNF01 a RNF07), contagem de 208 Pontos de Função Ajustados e protótipos de baixa fidelidade. |  |
| Critérios de Aceitação do Produto: 100% dos requisitos funcionais e não funcionais descritos e revisados; contagem de pontos de função validada; protótipos aprovados pelo Product Owner. |  |
| Descrição do Trabalho: Levantar as necessidades dos usuários, redigir o documento de visão e a especificação de requisitos, contar os pontos de função e desenhar os wireframes das telas. |  |
| Responsável: Davi Aldivino Marques (Product Owner) |  |
| Recursos necessários / alocados: Product Owner, UX e Scrum Master; Google Forms, Figma e planilha de contagem de pontos de função. |  |
| Riscos Identificados e respostas planejadas: Requisito incompleto ou mal entendido gerando retrabalho no desenvolvimento. Resposta: validar os requisitos com o orientador ao final de cada sprint. |  |
| Orçamento: 56 horas — R$ 1.680,00 |  |
| Data para Início: 18/08/2026 |  |
| Data para Fim: 18/09/2026 |  |
| Duração: 1 mês (Sprints 1 e 2 — Marco M1) |  |
| Dependência com outras atividades: Depende do pacote 1.1 (Termo de Abertura). Entrega insumo para os pacotes 3, 4 e 5. |  |
| Aquisições planejadas: Nenhuma. |  |
| Informações necessárias: Perfil do público-alvo e regras de negócio do domínio de turismo. |  |

## 3 – Arquitetura e Banco de Dados

| Empresa: FHO – Fundação Hermínio Ometto |  |
| --- | --- |
| Nome do Projeto: Viajero – Plataforma Inteligente de Planejamento de Viagens |  |
| Dicionário de EAP |  |
| Elaborado por: Davi Aldivino Marques (Product Owner) | Data: 01/09/2026 |
| Aprovado por: Prof. Me. Camilo César Perucci (Orientador) | Versão: 1.0 |
| Numero da EAP: 3 – Arquitetura e Banco de Dados |  |
| Descrição do Produto: Modelo conceitual, lógico e físico do banco com 26 tabelas, script de carga inicial, definição da arquitetura RESTful e ambiente de desenvolvimento configurado. |  |
| Critérios de Aceitação do Produto: Banco criado e populado com a carga inicial; camadas e endpoints da API documentados; repositório versionado e ambiente reproduzível por qualquer integrante. |  |
| Descrição do Trabalho: Modelar os dados, gerar os scripts do banco, definir as camadas e os endpoints da API, configurar repositório e ambientes e definir os padrões de segurança e de adequação à LGPD. |  |
| Responsável: Danillo Gustavo Monteiro (Arquiteto de Software e DBA) |  |
| Recursos necessários / alocados: Arquiteto/DBA com apoio dos desenvolvedores; PostgreSQL, Git/GitHub e ferramenta de modelagem de dados. |  |
| Riscos Identificados e respostas planejadas: Modelo de dados mal dimensionado para o volume de roteiros. Resposta: revisar o modelo com o orientador e usar índices e cache nas consultas mais pesadas. |  |
| Orçamento: 48 horas — R$ 1.440,00 |  |
| Data para Início: 21/09/2026 |  |
| Data para Fim: 16/10/2026 |  |
| Duração: 1 mês (Sprints 3 e 4 — Marco M2) |  |
| Dependência com outras atividades: Depende do pacote 2.3 (Especificação de Requisitos). Entrega insumo para o pacote 4. |  |
| Aquisições planejadas: Nenhuma. PostgreSQL e GitHub são gratuitos. |  |
| Informações necessárias: Requisitos aprovados e volume estimado de dados de destinos e roteiros. |  |

## 4 – Backend e Integrações de IA

| Empresa: FHO – Fundação Hermínio Ometto |  |
| --- | --- |
| Nome do Projeto: Viajero – Plataforma Inteligente de Planejamento de Viagens |  |
| Dicionário de EAP |  |
| Elaborado por: Davi Aldivino Marques (Product Owner) | Data: 01/09/2026 |
| Aprovado por: Prof. Me. Camilo César Perucci (Orientador) | Versão: 1.0 |
| Numero da EAP: 4 – Backend e Integrações de IA |  |
| Descrição do Produto: API RESTful com os módulos de autenticação, DNA do Viajante, destinos, geração de roteiros por IA, personalização, favoritos, compartilhamento, avaliações e integração com o Firecrawl. |  |
| Critérios de Aceitação do Produto: Requisitos RF01 a RF08 funcionando pela API; geração do roteiro em menos de 15 segundos; integrações com as APIs externas homologadas. |  |
| Descrição do Trabalho: Implementar os módulos do backend, integrar as APIs de IA e de scraping, tratar o processamento assíncrono e implementar tratamento de erros e cache. |  |
| Responsável: Yuri Chryst Oliveira Vieira (Desenvolvedor Backend/IA), com apoio de Felipe Henrique da Silva (Engenheiro de IA e Dados) |  |
| Recursos necessários / alocados: 2 desenvolvedores backend; Node, PostgreSQL e chaves das APIs de IA e do Firecrawl. |  |
| Riscos Identificados e respostas planejadas: Instabilidade, mudança de preço ou falha de comunicação com as APIs externas. Resposta: camada de abstração por provedor, cache das respostas e gerador de reserva para não travar o fluxo. |  |
| Orçamento: 128 horas — R$ 3.840,00 |  |
| Data para Início: 19/10/2026 |  |
| Data para Fim: 13/11/2026 |  |
| Duração: 1 mês (Sprints 5 e 6 — Marco M3) |  |
| Dependência com outras atividades: Depende dos pacotes 3.2 (Modelo Físico) e 3.3 (Arquitetura RESTful). Entrega insumo para os pacotes 5 e 6. |  |
| Aquisições planejadas: Créditos das APIs de IA e do Firecrawl, em plano gratuito ou de estudante. |  |
| Informações necessárias: Chaves de API, limites de uso de cada serviço e formato de resposta esperado. |  |

## 5 – Frontend Web

| Empresa: FHO – Fundação Hermínio Ometto |  |
| --- | --- |
| Nome do Projeto: Viajero – Plataforma Inteligente de Planejamento de Viagens |  |
| Dicionário de EAP |  |
| Elaborado por: Davi Aldivino Marques (Product Owner) | Data: 01/09/2026 |
| Aprovado por: Prof. Me. Camilo César Perucci (Orientador) | Versão: 1.0 |
| Numero da EAP: 5 – Frontend Web |  |
| Descrição do Produto: Interface web responsiva com todas as telas do fluxo (login, DNA do Viajante, busca, roteiro, favoritos e avaliações) e o design system do produto. |  |
| Critérios de Aceitação do Produto: Telas integradas à API, navegação completa de ponta a ponta e layout responsivo aprovado nos principais navegadores. |  |
| Descrição do Trabalho: Criar o design system e o protótipo de alta fidelidade, implementar as telas em React e Tailwind, consumir a API e ajustar responsividade e usabilidade. |  |
| Responsável: Felipe Kenzo Ogaçawara Sunakozawa (Desenvolvedor Frontend e UX) |  |
| Recursos necessários / alocados: Desenvolvedor frontend/UX com apoio do Product Owner; React, Tailwind e Figma. |  |
| Riscos Identificados e respostas planejadas: Atraso do backend travando a integração das telas. Resposta: desenvolver com dados simulados (mock) enquanto os endpoints não ficam prontos. |  |
| Orçamento: 88 horas — R$ 2.640,00 |  |
| Data para Início: 16/11/2026 |  |
| Data para Fim: 11/12/2026 |  |
| Duração: 1 mês (Sprints 7 e 8 — Marco M4) |  |
| Dependência com outras atividades: Depende do pacote 2.5 (Protótipos) e dos endpoints correspondentes do pacote 4. |  |
| Aquisições planejadas: Nenhuma. |  |
| Informações necessárias: Protótipos aprovados e documentação dos endpoints da API. |  |

## 6 – Testes e Qualidade

| Empresa: FHO – Fundação Hermínio Ometto |  |
| --- | --- |
| Nome do Projeto: Viajero – Plataforma Inteligente de Planejamento de Viagens |  |
| Dicionário de EAP |  |
| Elaborado por: Davi Aldivino Marques (Product Owner) | Data: 01/09/2026 |
| Aprovado por: Prof. Me. Camilo César Perucci (Orientador) | Versão: 1.0 |
| Numero da EAP: 6 – Testes e Qualidade |  |
| Descrição do Produto: Plano de testes, suíte de testes automatizados, relatório dos testes de aceitação e de desempenho e registro dos defeitos corrigidos. |  |
| Critérios de Aceitação do Produto: 100% dos requisitos funcionais cobertos por caso de teste; geração de roteiro abaixo de 15 segundos; nenhum defeito crítico em aberto. |  |
| Descrição do Trabalho: Escrever o plano de testes, implementar os testes unitários e de integração, executar os testes de aceitação e de desempenho e acompanhar a correção dos defeitos. |  |
| Responsável: Giovanna Perissoto Jürgensen (QA) |  |
| Recursos necessários / alocados: QA com apoio de toda a equipe de desenvolvimento; ferramentas de teste automatizado e de medição de desempenho. |  |
| Riscos Identificados e respostas planejadas: Pouco tempo para testar por causa de atraso nas etapas anteriores. Resposta: executar testes a cada sprint, e não somente no final do projeto. |  |
| Orçamento: 32 horas — R$ 960,00 |  |
| Data para Início: 14/12/2026 |  |
| Data para Fim: 15/01/2027 |  |
| Duração: 1 mês (Sprint 9 — Marco M5) |  |
| Dependência com outras atividades: Depende dos pacotes 4 (Backend) e 5 (Frontend). |  |
| Aquisições planejadas: Nenhuma. |  |
| Informações necessárias: Critérios de aceitação de cada requisito e massa de dados para teste. |  |

## 7 – Homologação e Encerramento

| Empresa: FHO – Fundação Hermínio Ometto |  |
| --- | --- |
| Nome do Projeto: Viajero – Plataforma Inteligente de Planejamento de Viagens |  |
| Dicionário de EAP |  |
| Elaborado por: Davi Aldivino Marques (Product Owner) | Data: 01/09/2026 |
| Aprovado por: Prof. Me. Camilo César Perucci (Orientador) | Versão: 1.0 |
| Numero da EAP: 7 – Homologação e Encerramento |  |
| Descrição do Produto: Sistema publicado em ambiente de homologação, documentação final, manual do usuário, apresentação à banca e termo de aceite assinado. |  |
| Critérios de Aceitação do Produto: Sistema acessível e estável no ambiente de homologação; documentação entregue; projeto aprovado pela banca examinadora da FHO. |  |
| Descrição do Trabalho: Publicar a aplicação, revisar e consolidar a documentação, preparar e realizar a apresentação, colher o aceite formal e registrar as lições aprendidas. |  |
| Responsável: Davi Aldivino Marques (Product Owner), com apoio de toda a equipe |  |
| Recursos necessários / alocados: Equipe completa e orientador; serviço de hospedagem e editor de apresentação. |  |
| Riscos Identificados e respostas planejadas: Falha no ambiente de homologação no dia da apresentação. Resposta: publicar com antecedência e manter um vídeo de demonstração gravado como reserva. |  |
| Orçamento: 16 horas — R$ 480,00 |  |
| Data para Início: 18/01/2027 |  |
| Data para Fim: 12/02/2027 |  |
| Duração: 1 mês (Marco M6 — Encerramento) |  |
| Dependência com outras atividades: Depende do pacote 6 (Testes e Qualidade). Encerra o projeto. |  |
| Aquisições planejadas: Hospedagem do ambiente de homologação, em plano gratuito. |  |
| Informações necessárias: Data da banca e critérios de avaliação do Projeto Interdisciplinar III. |  |